## Slide 1
1. 사업계획서 분량 : 총 20페이지 이내(앞&뒤 표지, 목차 포함) ★분량 엄수
  ○ PT발표 시, 본 자료로 발표하며 총 15분(발표시간 5분, 질의응답 10분) 진행 예정
2. 본문 글꼴 및 줄 간격
  ○ 본문 글꼴 : 제한 없음
  ○ 본문 내용의 글꼴 크기 : 14pt~18pt 권장 (내용이나 상황에 따라 조절 가능)
  ○ 본문 내용의 줄 간격 : 1.5배 권장 (내용이나 상황에 따라 조절 가능)
3. 작성내용
  ○ 객관적으로 입증 가능한 근거에 따른 정확한 사실이어야 함. 미 작성 또는 누락 시 감점 함
  ○ 설명/제시하고자 하는 내용 및 의미가 명료하고 간결해야 함
  ○ 본 작성 안내 페이지는 삭제 후 PDF파일로 변환하여 제출
  ○ 빨간색 글씨로 작성된 작성요령 및 예시는 참고하여 작성 후, 제출 시 삭제하고 검정 글씨로 작성하여 제출
  ○ 사업계획서 양식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가 설명을 위한 이미지 또는 표(행 추가 등) 등은 삽입 가능 (동영상 삽입 불가)
  * 상황에 따라 고정된 소제목(노란색 도형)의 위치는 변경 가능하나 삭제는 불가하며 목차별 지정된 페이지 수 엄수
  * 노란색 도형(소제목) 위치변경 방법 : 네모박스 클릭 → 마우스 우 클릭 → ‘잠금 해제(L)’ 선택
제18회 관광벤처사업 공모
※ 초기 관광벤처 사업계획서 및 발표심사 자료 작성 안내

## Slide 2
제18회 관광벤처사업 공모
기업명 : 유니트미디어(UNITEMEDIA)
서비스명 : Heritage Alive
※ 빈 칸에 귀하의 기업명을 입력해주세요.
* 담당자 명/직책 : [대표자명] 대표
* 연락처 : [연락처 입력]
* 이메일 : [이메일 입력]
※ 공모 관련 소통 담당자 정보를 기입해주세요.

## Slide 3
Contents
시장 및 사업모델
01
사업전략
02
관광산업 파급효과
03
팀 역량
04
기업소개
00
제18회 관광벤처사업 공모
목차
※ 항목 별 페이지 구성 (총 17p 이내)
00. 기업소개(1p)
01. 시장 및 사업모델 (5p 이내)
02. 사업전략 (6p 이내)
03. 관광산업 파급효과 (2p 이내)
04. 팀 역량 (3p 이내)
Notes: 관광벤처사업이란, 관광객이…..사업
체험콘텐츠형, 기술혁신형, 시설기반형 그리고 세가지 유형에 속하지 않는 창의적인 관광사업은 기타형으로 분류하고 있음

## Slide 4
00.
기업소개 (1P)
2026년 목표 및 3개년 주요성과 |  |  |  | 
구분 | 2026년 | 2025년 | 2024년 | 2023년
매출(백만 원) | 80 백만 원 | 0 백만 원 | 0 백만 원 | 0 백만 원
투자유치(백만 원) | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
신규고용(명) | 2 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명
대표자명 | [대표자명] | 생년월일 | [생년월일 입력] | 성별 | [성별 입력]
기업명 | 유니트미디어(UNITEMEDIA) | 본사 소재지 | [사업장 소재지 입력] |  | 
사업자 구분 *사업공고일(’26. 4. 29.) 기준 | (○) 개인사업자 / ( ) 법인사업자 | 사업자번호 (법인등록번호) | [사업자등록번호 입력] |  | 
공동대표 여부 *사업공고일(’26. 4. 29.) 기준 | ( ) 공동대표 여 / (○) 공동대표 부 | 개업연월일 (회사성립연월일) | [개업연월일 입력] |  | 
신청유형 *택 1하여 해당하는 유형에 (O) 입력 | ( ) 관광체험서비스 (○) 실감형 관광콘텐츠 ( ) 관광인프라 ( ) 관광딥테크 |  |  |  | 
서비스(상품)명 | 헤리티지 얼라이브(Heritage Alive) |  |  |  | 
한 줄 설명 | AI 실감형 숏폼 콘텐츠로 한국 문화유산과 문화유적지에 대한 관심을 높이고 실제 지역관광으로 연결하는 미디어 서비스 |  |  |  | 
협약기간 내 성과지표(KPI) | 숏폼 콘텐츠 35편 제작, 누적 조회수 100만 회, 협업 제안 20건, 후속 계약 또는 협의 3건, 신규고용 2명 |  |  |  | 
※ [00.기업소개] 세부 작성가이드
신청유형 개념
관광체험 서비스 : 정보탐색, 이동, 숙박, 체험 등 관광여정에 플랫폼 기반의 예약·결제 서비스 제공 등 혁신적 기술로 관광편의 제공
실감형 관광콘텐츠 : 관광객이 직접 참여하여 즐기고 공감할 수 있는 새로운 체험 프로그램 및 관광 콘텐츠의 개발과 운영에 관련된 사업
관광인프라 : 오프라인 기반시설 또는 물적 자원을 핵심기반으로 하는 관광사업
관광딥테크 : AI·빅데이터·클라우드 등 첨단 기술을 활용하여 관광기업 운영 효율화 및 관광산업 고도화를 지원하는 기술 중심 사업
* 사업 아이템이 해당하는 유형을 선택하며, 융·복합 아이템일 경우 모집유형 중 주력부문 1가지를 선택
2026년 목표 및 3개년 주요성과
: 매출/투자/고용이 발생하지 않았을 경우 “없음”으로 기재.
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 5
01.
시장 및 사업모델 (５P 이내)
1. 개발 배경 및 필요성
- 많은 문화유산과 문화유적지는 역사적 가치가 높지만 젊은 관광객에게는 정보 접근성이 낮고, 기존 홍보물은 정적 이미지와 설명문 중심이라 방문 욕구를 빠르게 자극하기 어렵습니다.
- 여행 목적지는 이제 검색보다 숏폼 영상으로 먼저 발견되는 경우가 많아졌고, 문화유산 역시 모바일에서 먼저 몰입하고 실제 방문으로 이어지는 콘텐츠 설계가 중요해졌습니다.
- 대표자는 한국 문화유산 및 문화유적지 사진 데이터를 기반으로 AI 영상 제작이 가능하며, 이를 통해 저비용·고속·다품종의 실감형 관광콘텐츠를 제작할 수 있습니다.
2. 시장 현황 및 전망
- 여행 의사결정 과정에서 유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스 등 세로형 영상 영향력이 빠르게 확대되고 있습니다.
- 지자체·관광재단·문화기관은 젊은 층 반응이 높은 디지털 홍보 수단을 필요로 하지만, 실사 중심 제작 방식은 시간과 비용 한계가 큽니다.
- AI 기반 관광콘텐츠는 제작 효율과 확장성이 높아 지역별·테마별 시리즈 사업으로 성장 가능성이 큽니다.
3. 목표 고객 및 제공 가치
- B2C: 20~39세 문화·감성 여행 선호층, 숨은 명소 탐험 수요층
- B2B/B2G: 지자체, 관광재단, 문화기관, 지역축제 운영 주체
- 제공 가치: 문화유산을 짧고 몰입감 있게 경험하게 하여 '보고 싶다'를 '가보고 싶다'로 전환하고, 기관에는 빠르고 확장성 있는 홍보콘텐츠 솔루션을 제공합니다.
1-1. 시장현황 및 목표고객
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 6
01.
시장 및 사업모델
[관광객 여정 기준 사업모델]
여행 전
문화유산 사진·스토리 데이터 확보
-> AI 실감형 영상 제작
-> 유튜브 쇼츠/릴스/틱톡 배포
-> 관심 유입 및 지역 인지도 형성
여행 중
영상 내 지역 동선, 명소, 체험, 축제 정보 연계
-> 랜딩페이지/지도/예약 링크 연결
-> 실제 방문, 체험, 소비 유도
여행 후
시리즈 재노출, 후기 확산, 재방문 유도
-> 채널 구독 및 지역 브랜드 기억 강화
[수익 창출 방식]
1. 지자체·기관 대상 문화유산 AI 홍보영상 제작 납품
2. 자체 채널 운영 광고수익 및 협찬
3. 여행상품·체험·축제 연계 성과형 제휴 수익
4. 문화유산 영상 아카이브 라이선스 판매
1-2. 사업모델(Business Model) - 도식화
※ [01.시장 및 사업모델] 세부 작성가이드
질문 가이드
관광객은 언제 이 문제를 겪는가?
왜 여행 중에는 이 문제 해결에 비용을 지불하는가?
관광이 아닌 상황에서도 동일한 문제가 성립하는가?
수익모델
사업모델 도식에는 관광객 여정(여행 전/중/후) 중 어느 단계에서 수익이 발생하는지 명확히 표시 바랍니다.
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 7
01.
시장 및 사업모델
1. 차별화된 경쟁력
- 유니트미디어는 한국 문화유산 및 문화유적지 사진 데이터를 기반으로 AI 실감형 숏폼을 제작할 수 있어, 일반 관광홍보 영상보다 빠른 제작과 다양한 버전 확장이 가능합니다.
- 단순 조회수형 콘텐츠가 아니라 문화유산 관심 -> 지역 인지도 상승 -> 실제 방문 유도까지 연결하는 관광 전환형 콘텐츠를 설계합니다.
- 잘 알려지지 않은 지역 유산도 스토리와 몰입감을 부여해 관광 가치가 있는 디지털 자산으로 재해석할 수 있습니다.
2. 보유기술 및 실행 방식
- AI 영상 생성, 숏폼 편집, 자막·사운드 후반작업을 결합한 표준 제작 프로세스 보유
- 세로형 숏폼 포맷 중심으로 채널별 최적화 가능
- 동일 소재를 다국어, 시즌형, 기관 납품형으로 재가공할 수 있어 확장성과 반복 매출 가능성이 높습니다.
1-3. 사업모델의 경쟁력
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 8
01.
시장 및 사업모델
1. 역사 왜곡 및 사실성 리스크
- 대응: 문화재청·지자체·기관 자료 등 검증 가능한 사료 중심으로 스토리 구성, 연출 요소와 사실 정보 분리 표기
2. 조회수 대비 관광 전환 저조 리스크
- 대응: 영상 내 방문 포인트, 동선, 체험요소, 지역 축제 정보와 CTA를 함께 설계하고 클릭률·저장률 기반으로 포맷을 개선
3. 저작권 및 데이터 사용 리스크
- 대응: 자체 보유 사진 데이터 또는 적법하게 확보한 자료만 활용하고, 출처관리 및 생성물 관리대장을 운영
4. 초기 매출처 확보 지연 리스크
- 대응: 자체 채널 성과를 먼저 축적한 뒤 지자체·관광재단·문화기관 대상으로 파일럿 제안 및 후속 계약 전환 추진
5. 2026년 협약기간 내 집행 리스크
- 대응: 5개월 내 제작 가능한 숏폼 시리즈 중심으로 범위를 명확히 설정하고, 외주·광고·채널 운영 계획을 사전 표준화하여 집행 가능성을 높임
1-4. 잠재리스크 및 대응방안
※ [01.시장 및 사업모델] 세부 작성가이드
주의사항
금번 사업 해당년도에 해당하는 리스크 중심으로 기재
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 9
02.
사업전략 (6P 이내)
1. 핵심 상품·서비스
- AI 문화유산 숏폼 시리즈: 30~60초 세로형 영상으로 문화유산의 분위기, 역사적 상상, 방문 포인트를 압축 전달
- 테마형 미니 시리즈: '밤에 더 아름다운 문화유산', '숨은 역사 여행지' 등 연속 시청형 포맷 운영
- 기관 맞춤형 홍보 패키지: 지역 문화유산 5~20편 단위 시리즈 제작 및 다국어 버전 제공
2. 개발 및 운영 인프라
- 보유 사진 데이터 아카이브 정리 및 콘텐츠 분류 체계 구축
- AI 생성 -> 편집 -> 자막/사운드 -> 검수 -> 배포의 제작 파이프라인 운영
- 클라우드 저장공간과 편집 툴을 활용한 파일 관리 및 납품 체계 마련
3. 협약기간 내 개발 목표
- 파일럿 숏폼 15편 제작 후 성과 측정
- 성과 우수 포맷 중심으로 추가 20편 제작
- 랜딩페이지 및 CTA 구조를 연동해 관광 유입형 콘텐츠로 고도화
2-1. 상품‧서비스‧인프라 개발 계획
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 10
02.
사업전략
1. 자체 채널 홍보 전략
- 유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스 등 세로형 채널을 중심으로 지역별·테마별 시리즈를 운영합니다.
- 영상 말미와 설명란에 지역 방문 정보, 지도, 체험 또는 축제 정보를 삽입해 실제 관광 관심으로 연결합니다.
2. 판로개척 전략
- 1차 타깃: 지자체 관광과, 관광재단, 문화재단, 박물관·역사관 등 공공·유관기관
- 2차 타깃: 지역여행사, 체험 운영사, 축제 운영사, 숙박 및 로컬브랜드
- 자체 채널 성과 데이터를 기반으로 기관 대상 제안서를 발송하고 시범 콘텐츠 제공 후 계약 전환을 추진합니다.
3. 구체적 실행 계획
- 7~8월: 채널 오픈, 파일럿 배포, 성과 데이터 수집
- 8~9월: 지자체·기관 대상 제안 20건 이상 발송 및 미팅 추진
- 9~11월: 박람회·네트워킹 참여, 후속 협상 및 납품형 패키지 제안
2-2. 홍보 및 판로개척
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 11
02.
사업전략
2-3. 자금조달 및 집행계획
(1) 자금 필요성 및 금액 적정성 여부를 판단할 수 있도록 사업화자금(사업화지원금,
자부담) 집행계획 작성
(2) 자금 집행 계획 제시 (표 1 참조)
2-3. 자금조달 및 집행계획
[표1] 자금조달 및 비용 집행 계획
※ [표1] 세부 작성가이드
정부지원금의 총합은 8천만원 한도 이내로 작성, 자부담은 정부지원금의 20%로 구성하여 작성 （자부담을 정부지원금 20% 초과로 설정하지 말 것）
최대 총 사업비 96백만원 이내여야 함
예1) (사업화지원금) 8천만원, (자부담) 16백 만원
예2) (사업화지원금) ６천만원, (자부담) 12백 만원
예3) (사업화지원금) ４천만원 , (자부담) 8백만원
모집공고 속 ‘붙임2. 사업비 자금 사용기준’을 참고하여 작성 요망
* 자부담의 경우, 아래 항목에만 지출 가능함
- 인건비(협약기간내)
① 대표자 인건비: 집행된 월 급여총액(개인사업자의 경우 당해 연도 최저임금 수준)으로 정산 가능하며, 사업자등록일로부터 일할 계산하여 인정
② 직원(사업화지원금으로 미집행되는 인력): 4대 보험 취득일로부터 일할 계산하여 월 급여액으로 인정
※ 대표자(개인사업자 대표 제외) 및 직원 인건비의 경우에는 근로계약서, 급여대장, 이체영수증, 4대 보험가입확인서 제출 必 (개인사업자의 경우 사업비신청서, 사업자등록증 제출）
- 그 외 비용： ‘붙임2 사업비 자금 사용기준’ 중 사업화지원금 과 명확히 구분되는(중복되지 않는) 내역
(참고１) 자부담비는 협약기간 종료일 2개월 전까지 전액 집행하여야하며, 단 인건비 및 공간임차료는 협약종료 1개월 전까지 집행을 완료하여야 한다.
(참고２) 자부담 또한 사업비로 공사지정 회계법인에 증빙 제출
→ 회계법인에서 검토 및 승인／미승인 진행
지원 기업의 특성에 맞게 가감하여 작성(표의 행 추가 등) 가능하나, 기존 양식 삭제는 불가능(예: 합계 삭제X)
계산식
*사업화 지원금 소계 비율
*자부담 지원금 소계 금액 사업화 지원금 소계 금액 0.2
*자부담 지원금 소계 비율
용도 | 산출근거 （품목 ／ 수량／ 기간 등） | 조달방법 | 금액(원) | 비율
인건비 | 신규인력 인건비 (콘텐츠 운영 1인, 편집 보조 1인 / 총 5개월) | 사업화지원금 | 14,000,000 | 30.6%
외주용역비 | 후반편집, 자막, 사운드, 모션그래픽, 다국어 현지화 | 사업화지원금 | 24,000,000 | 
광고선전비 등 | 채널 광고 집행, 시장반응조사, 기자재·클라우드 임차, 무형자산 취득 | 사업화지원금 | 22,000,000 | 
사업화 지원금(정부지원금) 소계 |  |  | 60,000,000 | 83.3%
대표자 현물 | 대표자 기획·총괄 인건비(협약기간 5개월) | 자부담(현물) | 7,000,000 | 9.7%
공간·장비 현물 | 사무공간 임차료 및 기보유 장비·소프트웨어 활용분 | 자부담(현물) | 5,000,000 | 6.9%
자부담(현물) 소계 |  |  | 12,000,000 | 16.7%
총사업비(정부지원금+자부담) |  |  | 72,000,000 | 100%
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 12
02.
사업전략
2-4-(1). 사업추진 일정 계획 : 전체 사업단계에서 추진하고자 하는 종합적인 목표 및 추진 일정 등 기재
  ○ 예 : 상품 및 서비스개발, 홍보 및 판로개척, 인력 및 조직수립 등 (표 2 참조)
2-4. 일정계획 | (1) 사업추진 일정 계획
[표2] 사업추진 일정 및 목표 (전체 사업단계)
※ [표2] 세부 작성 가이드
사업추진 일정 계획 작성 시, 협약기간 이후 중장기 로드맵(최대 3년 후까지의 계획)을 고려하여 작성
항목 별 작성 내용
전략 과제 : 기업 성장에 주요한 전략 기재
세부 과제 : 전략 과제를 달성하기 위한 세부 과제 작성
세부 과제 목표 : 추진 시 목표하는 구체적인 정성적·정량적 KPI 작성
추진 일정 : 대략적인 일정을 추정해 작성
지원 기업의 특성에 맞게 가감하여 작성(표의 행 추가 등) 가능하나, 기존 양식 삭제는 불가능(예:‘추진 일정’ 삭제 불가능)
전략 과제 | 세부 과제 | 세부 과제 목표 | 2026 | 2027 | 2028
고객 확보 | 문화유산 데이터셋 및 제작 파이프라인 구축 | 연도별 제작 표준화, 아카이브 체계 구축 | 파일럿 구축 | 지역 확장 | 전국 아카이브
 | 채널 성장 및 기관 제안 확대 | 파일럿 35편, 납품형 패키지 1종 | 초기 출시 | 상품 다각화 | 다국어 확장
 |  | 누적 조회 100만, 제안 20건, 협의 3건 | 채널 검증 | 기관 반복계약 | 관광브랜드화
수익모델 확립 | B2G/B2B 납품, 제휴, 라이선스 매출 확보 | 초기 납품 매출 발생 | 첫 매출 | 반복매출 | 라이선스 매출
조직 역량 강화 | 콘텐츠 운영 및 편집 인력 확보 | 신규고용 2명 | 1차 채용 | 역할 분화 | 조직 고도화
관광 연계 강화 | 축제·체험·로컬상권 연계 확대 | 지역관광 전환 구조 구축 | 시범연계 | 권역 확대 | 상시 운영
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 13
02.
사업전략
2-4-(2). 협약기간 내(2026. 7월~11월 예정) 사업 추진 계획
  ○ 협약기간 내 달성하고자 하는 성과(상품 및 서비스개발, 홍보 및 판로개척, 인력 및 조직수립 등) 기재 (표 3 참조)
2-4. 일정계획 | (2) 협약기간 내 사업 추진 계획
[표3] 협약기간 내 사업 추진 계획
※ [표3] 세부 작성 가이드
협약기간(7월~11월) 내 추진 예정인 사업 계획 작성
추진 내용에 대한 월별 진행계획을 추정하여 기재
지원 기업의 특성에 맞게 가감하여 작성(표의 행 추가·삭제 등) 가능하나, 업종 및 종목 추가 행을 삭제 불가
초기관광벤처 사업 참여기업의 경우, ‘협약종료 3개월 전까지’ 본점 기준 사업자등록증상 창업아이템과 관련된 신규 업종을 반드시 추가해야함(최소 1개 업종)
추진 내용 |  | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
상품‧서비스 개발 | 문화유산 숏폼 파일럿 제작 | 대상지 선정 | 1차 15편 | 성과 분석 | 2차 10편 | 최종 10편
 | 랜딩·CTA 구조 연동 | 기획 | 구축 | 테스트 | 개선 | 운영
홍보‧판로 개척 | 자체 채널 운영 및 광고 집행 | 채널 개설 | 파일럿 홍보 | A/B 테스트 | 확산 집행 | 성과 정리
 | 지자체·기관 제안 및 미팅 | 타깃리스트 | 제안 발송 | 미팅 진행 | 후속 협상 | 계약 협의
조직 구성 | 콘텐츠 운영·편집 인력 채용 | 1명 채용 |  | 1명 채용 | 온보딩 | 역할 안정화
 | 외부 전문가 협력체계 | 자문 섭외 | 검수 운영 | 번역 협업 | 캠페인 협업 | 정리
업종 또는 종목 추가(필수) | 관광콘텐츠·미디어 제작 관련 업종/종목 추가 | 검토 | 서류 준비 | 신청 | 반영 | 확인
협약기간 내 목표 |  | 조회 100만·협의 3건 |  |  |  | 
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 14
2-5. 사업의 수익성 및 성장성 전망 : 지난 2년간 실적 및 향후 3년간 예상 성과(매출,수익 등) 기재
  ○ 사업을 지속운영 가능하고 수익 창출 가능한 현실적인 실행계획 제시
  ○ 실제 매출 사례와 구체적인 실행계획을 바탕으로 한 예상 매출 기입 (표 4 참조)
  - 매출이 없는 해(26. 1. 31일 사업자등록, 상품 출시 전 등) 의 경우, ‘없음’으로 기재
[표4] 지난 2년간 실적 및 향후 3년간 예상 성과 (단위: 원)
※ [표4] 세부 작성 가이드
지난 2년간(2024~2025년) 실적은 재무제표 등 객관적인 근거를 바탕으로 작성하며, 향후 3년간(2026~2028) 예상 성과는 구체적인 실행계획을 바탕으로 매출액 등을 추정하여 작성
계산식
4. 매출액 증가율
6. 판관비율
7. 영업이익율
구분 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
경영성과 | 1. 매출액 | 0 | 0 | 80,000,000 | 180,000,000 | 320,000,000
 | 2. 매출 원가 | 0 | 0 | 16,000,000 | 40,000,000 | 70,000,000
 | 3. 매출 총이익(1-2) | 0 | 0 | 64,000,000 | 140,000,000 | 250,000,000
 | 4. 매출액 증가율 | - | - | 신규 | 125% | 77.8%
 | 5. 판매비와 관리비 | 0 | 0 | 54,000,000 | 90,000,000 | 130,000,000
 | 6. 판관비율(5÷1) | - | - | 67.5% | 50.0% | 40.6%
 | 7. 영업이익(3-5) | 0 | 0 | 10,000,000 | 50,000,000 | 120,000,000
 | 8. 영업이익율(7÷1) | - | - | 12.5% | 27.8% | 37.5%
기타 | 10. 신규고용(명) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4
 | 11. 투자유치(원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.
사업전략
2-5. 사업의 수익성 및 성장성 전망
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 15
03.
관광산업 파급효과 (2P 이내)
3-1. 관광산업과의 연관성 및 지속가능성
- 본 사업은 문화유산과 문화유적지를 AI 실감형 콘텐츠로 재해석해 관광객의 사전 관심을 실제 방문 의사로 전환하는 관광콘텐츠 사업입니다.
- 관광객은 여행 전 숏폼을 통해 목적지를 발견하고, 여행 중에는 영상에 연계된 지역 동선·체험·축제 정보로 행동 결정을 하게 됩니다.
- 잘 알려지지 않은 지역 문화유산도 매력적인 디지털 경험으로 재가공함으로써 관광 비활성화 지역의 인지도와 방문 가능성을 높일 수 있습니다.
- 제작된 콘텐츠는 반복 활용 가능한 디지털 자산이 되어 지자체·기관의 지속가능한 관광홍보 기반이 됩니다.
- 결과적으로 문화유산 보존의 가치와 지역관광 활성화라는 두 목표를 동시에 지원하는 지속가능한 관광 미디어 모델입니다.
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 16
03.
관광산업 파급효과
3-2. 관광산업 확장 가능성 및 기대효과
- 새로운 관광시장 창출: '문화유산 AI 숏폼'이라는 새로운 실감형 관광콘텐츠 시장을 형성하고, 지역별 시리즈 사업으로 확장할 수 있습니다.
- 협력 가능성 확대: 지자체, 관광재단, 문화기관, 지역축제, 체험사업자, 숙박업과의 협업이 가능해 관광 생태계 연계성이 높습니다.
- 지역경제 기여: 콘텐츠를 본 관광객이 실제 방문, 체험, 식음, 숙박 소비로 이어질 경우 지역 상권 활성화 효과가 기대됩니다.
- 일자리 창출: 협약기간 내 신규고용 2명을 계획하고 있으며, 향후 편집·운영·영업 인력 확대가 가능합니다.
- 대표 사례화 가능성: AI 기술을 활용해 문화유산을 관광 수요로 전환한 사례로서 타 지역 확산과 정책 연계 가능성이 높습니다.
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 17
04.
팀 역량 (3P 이내)
4-1. 사업자의 전문성
- 대표자는 한국 문화유산 및 문화유적지를 직접 조사·수집한 사진 데이터를 바탕으로 AI 영상 콘텐츠를 기획·제작할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.
- 문화유산의 역사성, 장소성, 감성 포인트를 짧은 영상 서사로 압축하는 기획력이 본 사업의 핵심 경쟁력입니다.
- 단순 영상 제작이 아니라 '흥미 유발 -> 지역 인지도 형성 -> 실제 방문 유도' 구조로 연결하는 관광적 관점의 콘텐츠 기획이 가능합니다.
- 개인사업자 초기 단계이지만 의사결정이 빠르고, 대표자가 기획·제작·대외협업을 직접 총괄하여 협약기간 내 실행력을 높일 수 있습니다.
- [실제 경력/수상/포트폴리오가 있다면 이 슬라이드에 추가 입력 권장]
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 18
04.
팀 역량
4-2. 사업운영 능력
- 보유 자원: 문화유산 사진 데이터, AI 영상 제작 툴 활용 역량, 숏폼 편집 및 채널 운영 역량
- 운영 방식: 기획 -> 생성 -> 편집 -> 검수 -> 배포 -> 성과분석의 내부 프로세스를 표준화하여 짧은 협약기간 내 반복 생산이 가능하도록 설계
- 활용 가능 자산: 기보유 장비, 사무공간, 기존 데이터 아카이브, 외부 협력 네트워크(번역·자문·후반작업)
- 역량 강화 계획: 채널 운영 데이터 분석, 콘텐츠 성과 피드백, 관광기관 제안서 고도화를 통해 사업개발 능력을 지속 강화
- 개인사업자 구조의 장점을 살려 빠른 실행과 실험 중심 운영을 하되, 외부 전문인력 협업으로 부족한 기능을 보완할 계획입니다.
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 19
04.
팀 역량
4-3. 인력 및 조직 운영 계획
현재 대표자 중심으로 기획·제작·사업개발을 수행하고, 협약기간 내 콘텐츠 운영 및 편집 인력을 신규 채용하여 실행력을 강화할 계획입니다.
- 신규고용 계획(필수)
1) 2026년 8월: 콘텐츠 운영 담당 1명 채용
- 직무: 숏폼 업로드, 채널 운영, 성과 데이터 정리, 커뮤니티 관리
2) 2026년 9월: 영상 편집 및 모션 보조 1명 채용
- 직무: AI 생성 결과물 편집, 자막·사운드·후반작업, 납품 패키지 제작
- 부족 역량 보완 방안
문화유산 사실 검수, 다국어 번역, 사운드 및 후반작업은 외부 전문가와 협업하여 품질을 확보합니다.
[표5] 팀 구성 현황
구분 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 보유역량(경력/학력 등) | 채용상태
대표 | [대표자명] | 대표 | 사업 총괄, 콘텐츠 기획, 대외협력 | 문화유산 데이터 보유, AI 영상 기획·제작, 관광콘텐츠 기획 역량 | 완료
신규채용 | 1명 | 담당 | 콘텐츠 운영, 채널관리, 데이터 분석 | 숏폼 운영, SNS 업로드, 성과관리 역량 | 예정(2026.8)
신규채용 | 1명 | 담당 | 영상 편집, 자막·사운드 후반작업 | 영상 편집 및 모션 보조 역량 | 예정(2026.9)
외부협력 | 자문단 | 협력 | 사실검수, 번역, 후반작업 자문 | 문화해설, 번역, 사운드 등 전문 역량 | 수시협력
※ [표5] 세부 작성 가이드
지원 기업의 특성에 맞게 가감하여 작성(표의 행 추가·삭제 등)
제18회 관광벤처사업 공모

## Slide 20
감사합니다